{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["校安项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"校安项目","index":0,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[19,0,19,5],[27,0,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                 建 工 集 团 工 程 项 目 一 览 表                  截止至2014.01.15"]
["序号","工程名称","形象进度","工程层数","建筑面积（m2）","工程造价          （万元）"]
["一、在建工程"]
[1,"仙游县枫亭开发区中学小学综合楼、阶梯教室工程","落架收尾","框架4层、3层",{"v":2469,"d":"2,469"},{"v":391.6,"d":"391.60"}]
[2,"仙游县园庄中心幼儿园综合楼","装修","框架4层",{"v":2863,"d":"2,863"},{"v":430,"d":"430.00"}]
[3,"仙游县榜头中学图书馆工程","主体一层","框架5层",{"v":4618.05,"d":"4,618"},{"v":700,"d":"700.00"}]
[4,"仙游县郊尾中心小学6#综合楼、7#教学楼","内部装修","框架5层",{"v":3068,"d":"3,068"},{"v":450,"d":"450.00"}]
[5,"仙游县蔡襄中学学生食堂","收尾","框架3层",{"v":999.19,"d":"999"},{"v":170,"d":"170.00"}]
[6,"仙游县郊尾长安小学教学楼工程","砌体","框架4层",{"v":1816,"d":"1,816"},{"v":300,"d":"300.00"}]
[7,"仙游县大济中学学生宿舍楼工程","砌体","框架6层",{"v":2990,"d":"2,990"},{"v":450,"d":"450.00"}]
[8,"仙游县榜头于洁小学教学综合楼工程","主体二层","框架4层",{"v":2400,"d":"2,400"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[9,"仙游县大济中学图书馆工程","主体四层","框架5层",{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":540,"d":"540.00"}]
[10,"仙游县榜头溪尾小学教学楼工程","封顶","框架4层",{"v":2396,"d":"2,396"},{"v":430,"d":"430.00"}]
[11,"仙游县鲤南中心小学教学综合楼","桩基","框架4层",{"v":3390,"d":"3,390"},{"v":560,"d":"560.00"}]
[12,"仙游县第一道德中学综合实验楼工程","基础部分完工","框架8层",{"v":4500,"d":"4,500"},{"v":850,"d":"850.00"}]
[13,"鲤中电影院","内部装修","框架4层、地下一层",{"v":5800,"d":"5,800"},{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
[14,"仙游县医院产科产房改造及病房改扩建工程","病房收尾、产房未开工","无",{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":230.5,"d":"230.50"}]
[15,"福建省仙游县2013年国家农业综合开发土地治理木兰溪流域度尾高标准农田建设示范工程","完成10%左右","无","无",{"v":491,"d":"491.00"}]
[{"$nulls":3},"小计：",{"v":41309.24,"d":"41,309"},{"v":7893.1,"d":"7,893.10"}]
["二、竣工工程"]
[1,"莆永高速公路大济出口交通指示牌",{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"}]
[2,"仙游县度尾中学大门",{"$nulls":3},87.56]
[3,"仙游县体育中心围墙",{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00"}]
[4,"仙游县妇保健院院门及围墙\n\n",{"$nulls":3},{"v":81,"d":"81.00"}]
[5,"仙游县特殊教育学校校门及围墙",{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00"}]
[6,"仙游县开发区河道清淤工程                ",{"$nulls":3},{"v":82,"d":"82.00"}]
[{"$nulls":3},"小计：",null,490.56]
["三、未开工工程"]
[1,"钟山镇中心小学教学综合楼",null,"规划3层",{"v":925.1,"d":"925"},"约148"]
[2,"游洋中心小学教学综合楼",null,"规划5层",{"v":2051,"d":"2,051"},"约328"]
[3,"游洋双峰小学教学综合楼",null,"规划3层",543,"约86"]
[4,"石苍学校教学综合楼",null,"规划3层",{"v":583.5,"d":"584"},"约93"]
[5,"石苍五湖小学教学综合楼",null,"规划2层",449,"约72"]
[6,"石苍石阳小学教学综合楼",null,"规划2层",449,"约72"]
[7,"菜溪乡承璜第二学校教学综合楼",null,"规划4层",846,"约154"]
[8,"仙游县沙溪中学学生食堂",null,null,600,"约96"]
[9,"仙游县第四道德中学食堂",null,null,{"v":997.91,"d":"998"},"约160"]
[{"$nulls":3},"小计：",{"v":7444.51,"d":"7,445"},{"v":1209,"d":"1,209.00"}]
[{"$nulls":3},"合计：",{"v":48753.75,"d":"48,754"},{"v":9592.66,"d":"9,592.66"}]